

**Об утверждении национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725.

      В соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" (далее – национальный проект).

      2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию национального проекта:

      1) принять меры по реализации национального проекта;

      2) представлять информацию о ходе исполнения национального проекта в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

      3. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

      4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 "Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы".

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725 |

 **Национальный проект**
**"Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"**

 **1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
|
1. Наименование |
Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" |
|
2. Цель разработки национального проекта |
Обеспечение качественного и доступного здравоохранения для каждого гражданина |
|
3. Срок реализации |
2021-2025 годы |
|
4. Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей |
|
Ожидаемый экономический эффект (в качественном и количественном выражении) |
Увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения с 121,5 млрд тенге в 2020 году до 783,3 млрд тенге в 2025 году
Создание около 13 тыс новых рабочих мест (постоянных)
Доведение доли отечественной фармацевтической продукции с 17 % в 2020 году до 50 % в 2025 году |
|
Ожидаемый социальный эффект (в качественном и/или количественном выражении) |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан с 71,37 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг с 53,3 % в 2020 году до 80 % в 2025 году |
|
5. Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта |
3,6 трлн тенге |
|
6. Наименование разработчика национального проекта |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
7. Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта |
МЗ, МОН, МКС, МТСЗН, МИИР, МИОР, МЭГПР, МТИ, МИД, МНЭ, МФ, МВД, МЧС, МЦРИАП, МСХ, МИО |
|
8. Руководитель Национального проекта Куратор Национального проекта |
Цой А.В. – Министр здравоохранения Республики Казахстан Тугжанов Е.Л. – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан |

 **1.2 Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Стратегия 2050** | **Национальный план развития****(общенациональные приоритеты и задачи,****стратегические показатели)** | **Стратегия национальной безопасности (направление/ ЦИ)** | **План территориального развития страны** | **Концепции развития отрасли, сферы (при наличии)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
**Направление** **1.** **Доступная** **и** **качественная** **медицинская** **помощь**
Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения
Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей
Задача 3. Укрепление кадрового потенциала |
**Третье** **направление.****Новые** **принципы** **социальной** **политики** **-** **социальные** **гарантии** **и** **личная****ответственность**
**Ключевые** **приоритеты:**обеспечить предоставление **качественных** и доступных медицинских услуг. Обеспечить **диагностирование** **и** **лечение** максимально **широкого** **спектра** болезней. **Профилактическая** **медицина** должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний.
**Проработать** **вопрос** **введения** **новых** **подходов** **к** **обеспечению** **здоровья** **наших** **детей.** Охватить всех детей в возрасте до **16** **лет** **всем** **спектром** **медицинского** **обслуживания.** Кардинально **улучшить** **систему** **медицинского** **образования.** |
**Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**
Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услуг
Cтратегические показатели:
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
Младенческая смертность.
Материнская смертность.
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями.
Инвестиции в основной капитал
  |
Секретно  |
Отсутствует |
Концепция не утверждена |
|
2 |
**Направление** **2.** **Формирование** **современной** **системы** **эпидемиологического** **прогнозирования** **и** **реагирования**
Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями
Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям |
**Третье** **направление.****Новые** **принципы** **социальной** **политики** **–** **социальные** **гарантии** **и** **личная****ответственность** |
**Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**
Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услуг
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медицины
Cтратегические показатели:
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
Секретно  |
Отсутствует |
Концепция не утверждена |
|
3 |
**Направление** **3.** **Доступные** **лекарственные** **средства** **и** **медицинские** **изделия** **отечественного** **производства**
Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности
Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий |  |
**Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медицины
Cтратегические показатели:
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
  |
Секретно |
Отсутствует |
Концепция не утверждена |
|
4 |
**Направление** **4.** **Увеличение** **доли** **населения,** **ведущего** **здоровый** **образ** **жизни,** **и** **развитие** **массового** **спорта**
Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья
Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта
  |
**Третье** **направление.****Новые** **принципы** **социальной** **политики** **-** **социальные** **гарантии** **и** **личная****ответственность**
**Профилактическая** **медицина** должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний.
Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства |
**Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**
Задача 2. Формирование здорового образа жизни

Cтратегические показатели:
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
  |
Отсутствует |
Отсутствует |
Концепция не утверждена |

 **2. Задачи и показатели результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Задача, показатели результата** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Факт за предыдущий год** | **Оценка на текущий год** | **Показатели результата (план), по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Стратегические показатели:****1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 75 лет в 2025 году****2. Младенческая смертность до 7,2 на 1000 родившихся живыми в 2025 году****3. Материнская смертность до 10,0 на 100 тыс. родившихся живыми в 2025 году****4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, до 80 % в 2025 году****5. Инвестиции в основной капитал в здравоохранение до 372,2 % в 2025 году реального роста к уровню 2019 года** |
| **Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь** |
| **Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения** |
|
1 |
Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью |
% |
административные данные МЗ |
- |
- |
22 |
47,5 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов |
млн чел |
административные данные МЗ |
0,64 |
64 |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
1,7 |
2,0 |
|
3 |
Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи  |
количество |
административные данные МЗ |
- |
- |
- |
3 |
5 |
10 |
24 |
|
4 |
Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС |
% |
административные данные МЗ |
52,4 |
1,6 |
54 |
56 |
58 |
59 |
60 |
| **Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей** |
|
5 |
Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением
  |
% |
административные данные МЗ |
70 |
5 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
|
6 |
Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами
  |
% |
административные данные МЗ |
70 |
- |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
|
7 |
Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями |
%
  |
административные данные МЗ |
18 |
7 |
25 |
30 |
35 |
45 |
60 |
| **Задача 3. Укрепление кадрового потенциала** |
|
8 |
Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии |
количество |
административные данные МЗ |  |  |  |  |
52 |
52 |
52 |
|
9 |
Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям |
количество |
административные данные МЗ |  |  |
1500 |
1500 |
2600  |
3060 |
3800  |
| **Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования** |
| **Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями** |
|
10 |
Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски |
% |
административные данные МЗ |
- |
- |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
| **Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям** |
|
11 |
Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия |
% |
административные данные МЗ |
61 |
- |
61 |
63 |
70 |
80 |
90
  |
| **Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства** |
| **Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности** |
|
12 |
Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025)  |
% |
административные данные МЗ |
20 |
- |
- |
- |
60 |
- |
100 |
|
% |
- |  |
- |
- |
60 |
- |
100 |
|
13 |
Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий  |
количество |
административные данные МЗ |
- |
- |
4 |
5 |
8 |
7 |
6 |
|
14 |
Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора |
уровень |
административные данные МЗ |
2 уровень |
- |
2 уровень |
- |
- |
- |
3 уровень |
| **Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий** |
|
15 |
Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении)
  |
% |
административные данные МЗ |
17 |
5 |
22 |
28 |
36 |
46 |
50
  |
|
16 |
Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС |
% |
административные данные МЗ |
30 |
5 |
35 |
37 |
40 |
43 |
50 |
| **Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта** |
| **Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья** |
|
17 |
Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни |
% |
административные данные МЗ |
19,0 |
- |
19,0 |
24,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
|
18 |
Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (2019 год – 21,5 % по результатам национального исследования GATS, проводимого 1 раз в 5 лет) |
% |
результаты Национального исследования (GATS) |
21,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
19,0 |
|
19 |
Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет)  |
на 100 тыс населения |
административные данные МЗ |
95,7 |  |
94,3 |
93,2 |
92,5 |
91,3 |
90,0 |
| **Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта** |
|
20 |
Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения  |
% |
административные данные МКС |
31,6 |
2,4 |
34 |
38 |
42 |
46 |
50 |
|
21 |
Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек  |
% |
административные данные МКС |
46 |
3 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
|
22 |
Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом  |
% |
административные данные МКС |
11,8 |
0,9 |
12,7 |
12,9 |
13,2 |
13,7 |
14 |

 **3. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Прогнозные значения по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|
1. |
Социальный эффект |  |  |  |  |  |  |
|
1.1. |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет |
количество лет |
73,3 |
73,7 |
74,2 |
74,6 |
75,0 |
|
1.2. |
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80 % |
% |
66,1 |
69,6 |
73,0 |
76,5 |
80,0 |
|
2. |
Экономический эффект |  |  |  |  |  |  |
|
2.1. |
Увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения |
млрд тенге |
37,6 |
208,8 |
521,6 |
731,4 |
783,3 |
|
2.2. |
Доведение доли отечественной фармацевтической продукции до 50 % |
% |
22 |
28 |
36 |
46 |
50 |
|
2.3 |
Создание рабочих мест: |  |  |  |  |  |  |
|
2.3.1 |
постоянных |
количество |
- |
1700 |
2300 |
7600 |
1300 |
|
2.3.2 |
временных |
количество |
3999 |
8149 |
12079 |
5130 |
3236 |

 **4. Необходимые ресурсы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование задач** | **Необходимые средства (по годам) млн тг** | **Всего финансирования** | **Источник финансирования** |
| **РБ** | **МБ** | **внебюджетные средства** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь** |
|  |
Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения |
310 486 |
514 043,8 |
689 131,1 |
747 405,1 |
1 085 901 |
3 346 967 |
2 346 813 |
85 000 |
915 153,9 |
|  |
Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей |
6 277,3 |
9 186,3 |
6 277,3 |
6 277,3 |
6 277,3 |
34 295,5 |
0 |
0 |
34 295,5 |
|  |
Задача 3. Укрепление кадрового потенциала |
0 |
7 308,8 |
10 778,6 |
14 633 |
19 401,8 |
52 122,2 |
40 554 |
11 568,3 |
0 |
| **Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования** |
|  |
Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|  |
Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям |
884,5 |
3 423,4 |
16 749,4 |
16 283,5 |
7 221,5 |
44 562,3 |
43 880 |
0 |
682,3 |
| **Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства** |
|  |
Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности |
0 |
73 |
917 |
8 938 |
9 108 |
19 036 |
18 323 |
0 |
713 |
|  |
Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| **Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта** |
|  |
Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья |
1 376,5 |
1 863,5 |
2 877,2 |
5 197,7 |
6 134,9 |
17 449,8 |
1 561 |
0 |
15 889,1 |
|  |
Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |
26 630,7
  |
39 151,8
  |
18 756,5 |
18 764,7 |
18 770,1 |
122 073,8 |
9 367 |
112 706,3 |
0 |
|  |
ВСЕГО, в том числе по видам источников |
345 655,0 млн тенге |
575 050,6 млн тенге |
745 487,1 млн тенге |
817
499,3 млн тенге |
1 152 814,7 млн тенге |
3 636 506,6
млн тенге |
2 460 498
млн тенге |
209 274,6 млн тенге |
966 733,8
млн тенге |
|  |
Республиканский бюджет |
185 508 млн тенге |
332
338
млн тенге |
469 087
млн тенге |
572
862
млн тенге |
900 703 млн тенге |
2 460 498
млн тенге |  |  |  |
|  |
Местный бюджет |
60 561,7 млн тенге |
80 920,8 млн тенге |
19 526,9
млн тенге |
22 228,5 млн тенге |
26 036,7
млн тенге |
209 274,6
млн тенге |  |  |  |
|  |
Внебюджетные средства |
99 585,4 млн тенге |
161 791,8 млн тенге |
256 873,0 млн тенге |
222 409,1 млн тенге |
226 074,5 млн тенге |
966 733,8
млн тенге |  |  |  |

 **5. Распределение ответственности и полномочий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Ответственный****(должностное лицо)** | **Полномочия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|
Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь |
|
1 |
Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения
  |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
2 |
Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью (в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов) |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
3 |
Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
4 |
Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС |
первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
5 |
Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
6 |
Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением
  |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
7 |
Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами
  |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
8 |
Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
9 |
Задача 3. Укрепление кадрового потенциала |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
10 |
Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
11 |
Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования |
|
12 |
Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями
  |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж.., вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульдиков М.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А. |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
МСХ, МЧС, МЭГПР - внесение предложений по корректировке |
|
13 |
Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А.
  |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
14 |
Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям
  |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А.
  |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
МОН - внесение предложений по корректировке |
|
15 |
Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А.
  |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства |
|
16 |
Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
МТИ, МОН, МИИР, МИД - внесение предложений по корректировке;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке  |
|
17 |
Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
МТИ, МИИР, МОН, МИД - внесение предложений по корректировке;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
|
18 |
Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
МИИР - внесение предложений по корректировке;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
19 |
Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К.
  |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
20 |
Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий
  |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр финансов РК Кожахметов Б.Д., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
МИИР, МИД, МТИ, МЦРИАП, МНЭ – внесение предложений по корректировке;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке  |
|
21 |
Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
МНЭ, МИД - внесение предложений по корректировке;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
|
22 |
Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
МНЭ - внесение предложений по корректировке;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта |
|
23 |
Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
 первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е.,
вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
 МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования;
 МТИ – определение политики в вопросах товарооборота, торговли;
МИОР – информационная поддержка;
МКС – определение политики в развитии физической активности и массового спорта среди населения;
МОН – определение политики по образованию и науке;
МЭГПР – определение политики по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов;
МВД, МЧС – реализация, внесение предложений по корректировке по вопросам профилактики травматизма, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций;
МЦРИАП – определение политики по вопросам цифровизации;
МИИР – определение политики по вопросам жилищно-коммунального строительства;
МТСЗН – внесение предложений по корректировке;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;
НПП Атамекен – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
|
24 |
Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию)
  |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования;
МТИ – определение политики в вопросах товарооборота, торговли;
МИОР – информационная поддержка;
МКС – определение политики в развитии физической активности и массового спорта среди населения;
МОН – определение политики по образованию и науке;
МЭГПР – определение политики по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов;
МВД, МЧС – реализация, внесение предложений по корректировке по вопросам профилактики травматизма, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций;
МЦРИАП – определение политики по вопросам цифровизации;
МИИР – определение политики по вопросам жилищно-коммунального строительства;
МТСЗН – внесение предложений по корректировке;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;
НПП Атамекен – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
|
25 |
Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
 МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования;
 МТИ – определение политики в вопросах
 товарооборота, торговли;
МИОР – информационная поддержка;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;
НПП "Атамекен" – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
|
26 |
Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию)  |
МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
 МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования;
 МТИ – определение политики в вопросах
 товарооборота, торговли;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;
НПП "Атамекен" – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
|
27 |
Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта
  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Шалабекова А.Л., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
МЭГПР - внесение предложений по корректировке;
 акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента:
– обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы,
- создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха,
- осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
|
28 |
Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  |
МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента:
– обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы,
- создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха,
- осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
|
29 |
Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  |
МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента:
– обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы,
- создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха,
- осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
|
30 |
Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – проведение работы отделов физической культуры и спорта городов и районов совместно с общественными объединениями по спорту среди лиц с ограниченными возможностями, открытие секций по видам спорта среди инвалидов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек национальному проекту "Качественное и доступное здравоохранениедля каждого гражданина "Здоровая нация"  |

 **План-график**
**реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственные исполнители** | **Срок завершения** | **Факт предыдущего****года** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Всего финансирование** | **Источник финансирования** |
| **План на год** | **% к факту пред.года** | **РБ** | **МБ** | **Внебюджетные средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Стратегические показатели:****1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 75 лет в 2025 году****2. Младенческая смертность до 7,2 на 1000 родившихся живыми в 2025 году****3. Материнская смертность до 10,0 на 100 тыс родившихся живыми в 2025 году****4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, до 80 % в 2025 году****5. Инвестиции в основной капитал в здравоохранение до 372,2 % в 2025 году реального роста к уровню 2019 года** |
| **Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь** |
|
**Задача** **1.** **Обеспечение** **широкого** **охвата** **населения** **услугами** **здравоохранения** |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
вице-министр национальной экономики РК Шаимова А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  |
2025 год |  |
310
486
млн тенге |  |
514
043,8 млн тенге |
689
131,1 млн тенге |
747
405,1 млн тенге |
1 085 901 млн тенге |
3 346 967 млн
тенге |
2 346
813 млн тенге |
85 000 млн тенге |
915 153,9 млн
тенге |
|
Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
22
% |
25,5
% |
47,5
% |
100
% |
100
% |
100
%
  |  |  |  |  |
|
в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
0,64
млн чел |
1,0
млн чел |
8,3 |
1,2
млн чел |
1,5
млн чел |
1,7
млн чел |
2,0
млн чел |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2023 год |  |
30
ед |  |
35
ед |
72
ед |
0 |
0 |  |  |  |  |
|  |
3 527
млн тенге |  |
4 706
млн тенге |
0 |
0 |
0 |
8 233
млн
тенге |
8 233
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 2. Обеспечение населения, проживающего в отдаленных сельских населенных пунктах медицинскими услугами с привлечением передвижных медицинских комплексов |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
1,0
млн чел |  |
1,2
млн чел |
1,5
млн чел |
1,7
млн чел |
2,0
млн чел |  |  |  |  |
|  |
1 778
млн тенге |  |
3750
млн тенге |
3586
млн тенге |
3421
млн тенге |
3421
млн тенге |
15 956
млн
тенге |
БП 067-100,
15956
млн тенге |  |  |
|  |
7113,7
млн тенге |  |
12
602,3
млн тенге |
12
747,4
млн тенге |
12
890,7
млн тенге |
12
890,7
млн тенге |
58 245
млн
тенге |  |  |
ОСМС
58 245
млн
тенге |
|
Мероприятие 3. Оснащение районных больниц современными компьютерными томографами, рентген аппаратами, а также родильных домов, отделений реанимаций и интенсивной терапии, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий – необходимым медицинским оборудованием (2019 год – 73%) |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |

73,5
%
  |
0,5
%
  |

74
%
  |

75
%
  |

77,5
%
  |

100
%
  |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
0 |
31 207
млн тенге |
31 207
млн тенге |
31 207
млн тенге |
93 621
млн
тенге |
93 621
млн тенге |  |  |
|  |
35 000
млн тенге |  |
50 000
млн тенге |
0 |
0 |
0 |
85 000
млн
тенге |  |
85
 000
млн тенге |  |
|
Мероприятие 4. Организация 25 межрайонных больниц в регионах (организационные мероприятия) |
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |
2025 год |  |
13
ед |  |
2
ед |
3
ед |
3
ед |
4
ед |
не требуется |  |  |  |
|
Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
- |
- |
3
ед |
5
ед |
10
ед |
24
ед |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по строительству не менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, концессии, в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Туркестан, Петропавловск, Караганда, Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Тараз, Кызылорда, Актау, Павлодар, Костанай |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., и.о. директора Департамента инвестиционной политики МНЭ Есдаулетова А.А.,
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,
ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) |
2025 год |  |
- |  |
2
ед |
1
ед |
9
ед |
10
ед |  |  |  |  |
|  |
0 |  |  |
7 400
млн тенге |
101
445
млн тенге |
267
850
млн тенге |
376
695
млн
тенге |
376
695
млн тенге |  |  |
|  |
0 |  |
37 046
млн тенге |
39 205
млн тенге |
0 |
0 |
76 251
млн
тенге |  |  |
76 251
млн
тенге |
|
Мероприятие 2. Строительство и модернизация в регионах не менее 20 объектов, в том числе принятие мер по дальнейшему развитию инфраструктуры республиканских подведомственных организаций МЗ РК (в т.ч. ННОЦ, ННЦТО, РПБСТИН, РКГИОВ) |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
- |  |
1
ед |
4
ед |
1
ед |
14
ед |  |  |  |  |
|  |
22 114
млн тенге |  |
49 751
млн тенге |
6 133
млн тенге |
6 775
млн тенге |
176 283
млн тенге |
261
056
млн
тенге |
261
056
млн тенге |  |  |
|
Cоздание постоянных рабочих мест |
МЗ, МИО
  |
2025 год |  |
- |
- |
1 200
ед |
1 800
ед |
7 100
ед |
800
ед |  |  |  |  |
|
Cоздание временных рабочих мест |
МЗ, МИО
  |
2025 год |  |
3 999
ед |  |
8 149
ед |
12 079
ед |
5 130
ед |
3 236
ед |  |  |  |  |
|
Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС |
первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
52,4
% |
54
% |  |
56
% |
58
% |
59
% |
60
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Повышение доступности дорогостоящих медицинских услуг, в том числе на селе, за счет внедрения ОСМС и увеличения квот |
первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е.,
директор ДКОСМС МЗ Шайхыбекова Г.Т., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
943
453
услуг |  |
1 087
402
услуг |
1 227351
услуг  |
1 288 899
услуг |
1 355
316
услуг |  |  |  |  |
|  |
21 700,3
млн тенге |  |
26 011,7
млн тенге |
30 533,8
млн тенге |
33 347,6
млн тенге |
35 930,4
млн тенге |
147
523,7
млн
тенге |  |  |
ОСМС
147
523,7
млн
тенге |
|
Мероприятие 2. В 2,5 раза повышение средней заработной платы врачей к средней зарплате в экономике |
вице-министр здравоохранения РК Нусупова А.Б., директор БД МЗ Абдикаримова Д.А.,
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
319,9
тыс тенге
(размер зарплаты)
  |  |
415,9
тыс тенге
(размер зарплаты)
  |
561,4
тыс тенге
(размер зарплаты)
  |
561,4
тыс тенге
(размер зарплаты)
  |
561,4
тыс тенге
(размер зарплаты)
  |  |  |  |  |
|  |
92
767
млн тенге (на повышение зарплаты) |  |
162
658
млн тенге (на повышение зарплаты) |
269
128
млн тенге (на повышение зарплаты) |
269
128
млн тенге (на повышение зарплаты) |
269
128
млн тенге (на повышение зарплаты)
  |
1 062 809
млн
тенге (на повышение зарплаты) |
БП 067-100,
1 062 809
млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |
|  |
35
349,8
млн тенге (на повышение зарплаты) |  |
30 782,6
млн тенге (на повышение зарплаты) |
67732,8
млн тенге (на повышение зарплаты) |
67732,8
млн тенге (на повышение зарплаты) |
67732,8
млн тенге (на повышение зарплаты) |
269
330,7
млн
тенге (на повыше
ние зарплаты) |  |  |
ОСМС
269
330,7
млн
тенге (на повыше
ние зарплаты) |
|
Мероприятие 3. Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала |
вице-министр здравоохранения РК Нусупова А.Б., директор БД МЗ Абдикаримова Д.А.,
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
173,5
тыс тенге (размер зарплаты) |  |
190,8
тыс тенге (размер зарплаты) |
209,9
тыс тенге (размер зарплаты) |
209,9
тыс тенге (размер зарплаты) |
209,9
тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |
|  |
64
037
млн тенге (на повы
шение зарплаты) |  |
92 439
млн тенге (на повы
шение зарплаты) |
123
989
млн тенге (на повы
шение зарплаты) |
123
989
млн тенге (на повы
шение зарплаты) |
123
989
млн тенге (на повы
шение зарплаты) |
528
 443
млн
тенге (на повыше
ние зарплаты) |
БП 067-100,
528
443
млн тенге (на повы
шение зарплаты) |  |  |
|  |
27
099,3
млн тенге (на повы
шение зарплаты) |  |
44297
млн
тенге (на повы
шение зарплаты) |
97
469,1
млн тенге (на повы
шение зарплаты) |
97
469,1
млн тенге (на повы
шение зарплаты) |
97
469,1
млн тенге (на повы
шение зарплаты) |
363
803,6
млн
тенге (на повы
шение зарплаты) |  |  |
ОСМС
363
803,6
млн
тенге (на повыше
ние зарплаты) |
|
**Задача** **2.** **Сохранение** **здоровья** **беременных** **женщин** **и** **укрепление** **здоровья** **детей** |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
6 277,3
млн
 тенге |  |
9 186,3
млн
 тенге |
6 277,3
млн
 тенге |
6 277,3
млн
 тенге |
6 277,3
млн
 тенге |
34 295,5
млн
 тенге |
0 |
0 |
34 295,5
млн
 тенге |
|
Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением  |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
70
% |
75
% |
5
% |
80
% |
85
% |
90
% |
95
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Совершенствование индикаторов, стимулирующих качество наблюдения беременных на уровне ПМСП (внесение изменений и дополнений в приказ МЗ РК от 15.12. 2020 г. № ҚР ДСМ -278/2020) |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. |
2022
год |  |
- |  |
1
НПА |
- |
- |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 2. Внедрение паспорта здоровья семейных пар (внесение изменений и дополнений в Кодекс РК от 26.12. 2011 г. "О браке (супружестве) и семье" и Кодекс РК от 7.07. 2020 г. "О здоровье народа и системе здравоохранения") |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. |
2024
год |  |
- |  |
- |
- |
1
НПА
  |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 3. Раннее активное выявление беременности до 10 недель медицинскими работниками  |
 вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
30
% |
10
% |
40
% |
50
% |
60
% |
70
% |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 4. Мониторинг индекса здоровья беременных женщин |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
70,7
% |
72,7
% |  |
73,0
% |
73,3
% |
73,6
% |
74
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 5. Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
7 000
квот |  |
7 000
квот |
7 000
квот |
7 000
квот |
7 000
квот |  |  |  |  |
|  |
6 277,3
млн тенге |  |
6 277,3
млн тенге |
6 277,3
млн тенге |
6 277,3
млн тенге |
6 277,3
млн тенге |
31
386,5
млн
тенге |  |  |
31
386,5
млн
тенге |
|
Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
70
% |
70
% |
5
% |
75
% |
80
% |
85
% |
90
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Открытие республиканских и региональных центров ранней диагностики для обследования и консультирования детей и беременных, в том числе детей с группами риска и с ограниченными возможностями |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Фонд "Қамқорлық қоры"
(по согласованию) |
2022 год |  |
- |
- |
17
ед |
- |
- |
- |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
1 653
млн тенге |
0 |
0 |
0 |
1 653
млн
тенге |  |  |
1 653
млн
тенге |
|
Мероприятие 2. Внедрение современных программ пренатальной диагностики, отвечающих международным стандартам |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. |
2024 год |  |
- |  |
- |
- |
1
НПА |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 3. Проведение селективной диагностики на наследственные болезни обмена методом тандемной масс-спектрометрии в пилотном режиме (пилотный проект) |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. |
2022 год |  |
- |  |
1
пилотный проект |
- |
- |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями
  |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
18
%
  |
25
%
  |
5
%
  |
30
%
  |
35
%
  |
45
%
  |
60
%
  |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Открытие 8 детских реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства в регионах
  |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента
Фонд "Қамқорлық қоры"
(по согл.)
  |
2022 год |  |
- |  |
10
ед |
- |
- |
- |  |  |  |  |
|  |
- |  |
1 256
млн тенге |
- |
- |
- |
1 256
млн
тенге |  |  |
1 256
млн
тенге
  |
|
Задача 3. Укрепление кадрового потенциала |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
0 |  |
7 308,8
млн
 тенге |
10
778,6
млн
 тенге |
14 633
млн
 тенге |
19
401,8
млн
 тенге |
52 122,2
млн
 тенге |
40 554
млн
 тенге |
11
568,3
млн
 тенге |  |
|
Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
- |  |
- |
52
чел |
52
чел |
52
чел |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Подготовка врачей в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии, для службы родовспоможения |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДНЧР МЗ Алдынгуров Д.К. |
2025 год |  |
- |  |
- |
52
чел |
52
чел |
52
чел |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
0 |
200
млн тенге |
200
млн тенге |
200
млн тенге |
600
млн
тенге |
600
млн тенге |  |  |
|
Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
1500
гран
тов |  |
1500
гран
тов |
2600
гран
тов |
3060
гран
тов |
3800
гран
тов  |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Увеличение количества грантов на подготовку медицинских кадров, в том числе узких и дефицитных специальностей, включая детские |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДНЧР МЗ
 Алдынгуров Д.К. |
2025 год |  |
1500
гран
тов |  |
1500
гран
тов |
1700
гран
тов |
1800
гран
тов |
2000
гран
тов |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
7 309
млн тенге |
9 786
млн тенге |
10 947
млн тенге |
11 912
млн тенге |
39 954
млн
тенге |
39 954
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 2.
Увеличение количества образовательных грантов МИО на подготовку медицинских кадров в резидентуре по остродефицитным специальностям |
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
- |  |
- |
900
гран
тов
  |
1260
гран
тов
  |
1800
гран
тов
  |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
0 |
792,4
млн
 тенге |
3486,3
млн
 тенге |
7289,6
млн
 тенге |
11 568,3
млн
 тенге |  |
11 568,3
млн
тенге
  |  |
| **Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования** |
|
Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями
  |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж. Р.Е., вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульдиков М.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А. |
2025 год |  |
0 |  |
0 |
0 |
0 |
0 |
не требуется |  |  |  |
|
Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски  |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А.
  |
2025 год |
- |
20
% |
20
% |
40
% |
60
% |
80
% |
100
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Создание системы прогнозирования и реагирования по КВИ, вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |
2025 год |  |
1
cисте
ма |  |
1
cисте
ма |
1
cисте
ма |
1
cисте
ма |
1
cисте
ма |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 2. Создание регуляторных механизмов межведомственного взаимодействия по планированию, координации и мониторингу мер в отношении зоонозных заболеваний, антибиотикорезистентности, биобезопасности и пищевой безопасности (внесение изменений в Кодекс РК от 7.07. 2020 г. "О здоровье народа и системе здравоохранения") |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С., и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Абызбаев Б.К., начальник Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Амрин Р.Н., председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Жолдасов З.С. |
2024 год |  |
- |
- |
- |
- |
1
НПА |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 3. Создание межведомственного научного кластера по изучению и оценке вновь возникающих и эндемичных инфекционных заболеваний (разработка национального плана исследований) |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С., и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Абызбаев Б.К., председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Жолдасов З.С. |
2024 год |  |
- |  |
- |
- |
1
НПА |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А. |
2025 год |  |
884,5
млн тенге |  |
3 423,4 млн тенге |
16
749,4
млн тенге |
16
283,5
 млн
тенге |
7
221,5 млн тенге |
44
562,3 млн
тенге |
43
880 млн тенге |  |
682,3
млн
тенге |
|
Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А. |
2025 год |
61
% |
61
% |
2
% |
63
% |
70
% |
80
% |
90
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Оснащение высокотехнологическим оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы с созданием условий биобезопасности |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |
2025 год |  |
3
лаборатории |  |
3
лаборатории |
3
лаборатории |
3
лаборатории |
3
лаборатории |  |  |  |  |
|  |
216
млн тенге |
0 |
391
млн тенге |
3 339
млн тенге |
407
млн тенге |
370
млн тенге |
4 723
млн
тенге |
БП 070-112,
4 723
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 2. Строительство и реконструкция аварийных зданий лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы  |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |
2025 год |  |
16
лабораторий |  |
0 |
0 |
2
лаборатории |
2
лаборатории |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
0 |
0 |
2 466 млн тенге |
3 441 млн тенге |
5 907
млн
тенге |
БП 070-112,
5 907 млн тенге |  |  |
|  |
665 млн тенге |  |
0 |
0 |
0 |
0 |
665
 млн
тенге |  |  |
665
млн
тенге |
|
Мероприятие 3. Внедрение новых методов исследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |
2025 год |  |
0,2
млн тенге |  |
0,2
млн тенге |
0,2
млн тенге |
0,3
млн тенге |
0,3
млн тенге |
1,2
млн
тенге |  |  |
1,2
 млн
тенге |
|
Мероприятие 4. Строительство лаборатории наивысшего уровня безопасности (BSL-4) для работы с опасными и особо опасными патогенами и вирусами на базе РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" |
вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А.,
председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. |
2024 год |  |  |  |  |  |
1
лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
0 |
10 000
млн тенге |
10 000
млн тенге |
0 |
20 000
млн
тенге |
20 000
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 5. Подготовка и сертификационный курс профессиональных кадров системы санитарно-эпидемиологической экспертизы |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |
2025 год |  |
900
чел |  |
900
чел |
900
чел |
900
чел |
900
чел |  |  |  |  |
|  |
3,2
млн тенге |  |
3,2
млн тенге |
3,2
млн тенге |
3,2
млн тенге |
3,2
млн тенге |
16
 млн
тенге |  |  |
16
млн
тенге
  |
|
Мероприятие 6. Социальная защита отдельных специалистов, работающих с группами патогенности |
вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. |
2025 год |  |
0 |  |
3 029
млн тенге |
3 407
млн тенге |
3 407
млн тенге |
3 407 млн тенге |
13 250
млн
тенге |
БП 070-112,
13 250млн тенге |  |  |
| **Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства** |
|
Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К.,
вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
0 |  |
73
 млн тенге |
917 млн тенге |
8 938 млн тенге |
9 108 млн тенге |
19 036 млн
 тенге |
18 323 млн
 тенге |
0 |
713
млн
 тенге |
|
Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К.
вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К.,
вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
20
% (GLP) |
20% (GLP) |  |
- |
60% (GLP) |
- |
100
% (GLP) |  |  |  |  |
|  |
- |  |
- |
60
% (ISO-17025) |
- |
100
% (ISO-17025) |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Создание лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности, аккредитованных на соответствие GLP  |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
- |  |
- |
1
ед |
- |
1
ед |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 2. Обучение кадров лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е. |
2025 год |  |
- |  |
10
чел |
10
чел |
10
чел |
10
чел |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
25
млн тенге |
25
млн тенге |
25
млн тенге |
25
млн тенге |
100
млн
тенге |  |  |
100
млн
тенге |
|
Мероприятие 3. Создание лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованных по ISO-17025 |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
- |  |
- |
2
ед |
- |
2
ед |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
- |
170
млн тенге |
- |
170
млн тенге |
340
млн
 тенге |  |  |
340
млн
 тенге |
|
Мероприятие 4. Обучение кадров лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д. |
2025 год |  |
- |  |
10
чел |
10
чел |
10
чел |
10
чел |
10
чел |  |  |  |
|  |
0 |  |
25
млн тенге |
25
млн тенге |
25
млн тенге |
25
млн тенге |
100
млн
 тенге |  |  |
100
млн
тенге |
|
Мероприятие 5. Создание научно-исследовательских центров и фармацевтических кластеров (R&D) по разработке инновационных лекарственных средств и медицинских изделий |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. |
2025 год |  |
- |  |
- |
1
ед  |
- |
1
ед |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
0 |
75
млн тенге |
0 |
75
млн тенге |
150
млн
тенге |  |  |
150
млн
тенге |
|
Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий  |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
4
ед  |  |
5
ед |
8
ед |
7
ед |
6
ед |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Внедрение отечественных и зарубежных технологий на производство наукоемких и инновационных лекарственных средств и медицинских изделий  |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. |
2025 год |  |
- |  |
- |
1
техно
логия |
1
техно
логия |
1
техно
логия |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 2. Привлечение транснациональных компаний из числа ведущих мировых фармацевтических производителей Big Pharma – Top 50 для локализации производства на территории РК |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А.  |
2025 год |  |
- |  |
- |
1
ед  |
1
ед |
1
ед |
не требуется |  |  |  |
|
Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора  |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К. |
2025 год |
2 уровень |
2 уровень |
- |
- |
- |
- |
3 уровень |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Строительство Центра и лабораторий лекарственных средств и медицинских изделий в г. Нур-Султане для НЦЭЛС КМФК МЗ РК |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С. |
2025 год |  |
- |  |
1
ТЭО |
1
ПСД |
Строительство |
1
акт ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
0 |
697
млн тенге  |
8 813
млн тенге |
8 813
млн тенге |
18 323
млн
тенге |
18 323
млн тенге |  |  |
|  |
0 |  |
23
млн тенге |
0 |
0 |
0 |
23
млн
тенге |  |  |
23
млн
тенге
  |
|
Cоздание постоянных рабочих мест в фармацевтической и медицинской промышленности  |
МЗ, МИО |
2025 год |  |
- |  |
500
ед |
500
ед |
500
ед |
500
ед |  |  |  |  |
|
Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К.,
вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.,
вице-министр финансов РК Кожахметов Б.Д.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,
НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2025 год |  |
0 |  |
0 |
0 |
0 |
0 |
не требуется |  |  |  |
|
Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
17
% |
22
% |
6
% |
28
% |
36
% |
46
% |
50
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Формирование пула инвестиционных предложений для привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль с определением ключевых товарных позиций |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М. |
2022 год |  |
- |  |
1
пул |
- |
- |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 2. Разработка эффективных механизмов привлечения финансовых средств коммерческих банков и других внебюджетных источников на производство отечественных лекарственных средств и медицинских изделий  |
первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., МФ, председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е. |
2022 год |  |
- |  |
1
механизм |
- |
- |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
30
% |
35
% |
2
% |
37
% |
40
% |
43
% |
50
% |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Определение, утверждение, мониторинг выполнения целевых индикаторов (KPI) по планированию и обеспеченности регионов лекарственными средствами, медицинскими изделиями в рамках ГОБПМ и ОСМС |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МНЭ, курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2022 год |  |
- |  |
1
НПА |
- |
- |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 2. Определение, утверждение и мониторинг выполнения целевых индикаторов (KPI) по местному содержанию при проведении закупок ЛС на региональных уровнях |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МНЭ, курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2022 год |  |
- |  |
1
НПА |
- |
- |
- |
не требуется |  |  |  |
|
 Мероприятие 3. Автоматизация закупа лекарственных средств, в том числе интеграция частных аптечных организаций (включая регионы) с ИСЛО для отпуска ЛС по электронным рецептам, в т.ч. в рамках ГОБМП/ОСМС и сооплаты  |
вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МЦРИАП,
МФ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2022 год |  |
- |  |
1
прото
кол тестирования |
- |
- |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта |
|
Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2025 год |  |
1 376,5 млн тенге |  |
1 863,5 млн тенге |
2 877,2 млн тенге |
5 197,7 млн тенге |
6 134,9 млн тенге |
17 449,8 млн
тенге |
1 561 млн тенге |  |
15 889,1 млн
 тенге |
|
Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни  |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурно
го развития РК Ускенбаев К.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2025 год |
19
% |
19,0
% |
5
% |
24,0
% |
30,0
% |
35,0
% |
45,0
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Проведение исследования по определению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике ВОЗ "STEPS", анализ и принятие мер по снижению распространенности факторов риска |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |
2024 год |  |
- |
- |
- |
0,5
исследований и |
0,5
исследований и |  |  |  |  |  |
|  |
0 |
- |
0 |
93
млн тенге |
16
млн тенге |
0 |
109
млн
тенге |
БП 001-103,
109
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 2. Обеспечение доступности молодежных центров здоровья к услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы
и Шымкента  |
2025 год |  |
314 102
чел |  |
533 973 чел |
1014
548 чел |
1217
458 чел |
1460
949 чел |  |  |  |  |
|  |
1376,5
млн
 тенге |  |
1789,5
млн тенге |
2684,2
млн тенге |
4563,1
млн тенге |
5475,8
млн тенге |
15
889,1
млн
тенге |  |  |
ОСМС
15
889,1
млн
тенге |
|
Мероприятие 3. Расширение доступа населения к информации о репродуктивном здоровье |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
 2025 год |  |
0 |  |
35
млн тенге |
35
 млн тенге |
35
млн тенге |
35
млн тенге |
140
 млн
тенге |
БП 070-104,
140 млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 4. Внедрение проекта "Здоровые города, регионы" |
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.  |
2025 год |  |
0 |  |
0 |
13
млн тенге |
10
млн тенге |
10
млн тенге |
33
млн
тенге |
БП
070-104,
33
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 5. Внедрение проекта "Школы, способствующие укреплению здоровья" |
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,
председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р. |
2025 год |  |
0 |  |
0 |
7
млн тенге |
7
млн тенге |
7
млн тенге |
21
млн
тенге |
БП 070-104,
21
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 6. Внедрение проекта "Здоровые университеты" |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,
директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж.  |
2025 год |  |
0 |  |
0 |
6
млн тенге |
7
млн тенге |
7
млн тенге |
20
млн
тенге |
БП 070-104,
20
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 7. Разработка и внедрение программ "Здоровая осанка", "Здоровое зрение" для детей дошкольного и школьного возраста |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2024 год |  |
- |  |
- |
- |
2
программы |
- |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
0 |
0 |
26
млн тенге |
0 |
26
 млн
тенге |
26
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 8. Проведение исследования по употреблению психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам с последующей разработкой и внедрением программ профилактики и диагностики рисков вовлечения молодежи в зависимость от ПАВ |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
- |
- |
- |
- |
1
исследование |
1
программа |  |  |  |  |
|  |
0 |
- |
0 |
0 |
40
млн тенге |
0 |
40
млн
тенге |
40
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 9. Организация мероприятий по поддержанию здорового образа жизни среди граждан старшего поколения, в том числе вовлечение в занятия физической культурой и спортом, а также формированию устойчивой мотивации к активному долголетию  |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,
председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Сапиев С.Ж., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
-  |  |
- |
1
мероприятие |
1
мероприятие |
1
мероприятие |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 10. Создание электронной платформы Е-ЗОЖ для продвижения новых принципов здорового образа жизни |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента цифровой трансформации МЦРИАП Бажаева Н.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2025 год |  |
- |
- |
- |
- |
- |
1
платформа |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
0 |
0 |
0 |
182
млн тенге |
182
млн
тенге |
БП 070-104,
182
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 11. Повышение грамотности населения по вопросам здоровья, в том числе: реализация телепроектов по пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья в СМИ и социальных сетях  |
вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., директор ДОМП Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
0 |  |
0 |
0 |
368
млн тенге |
368
млн тенге |
736
млн
тенге |
БП 070-104,
736
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 12. Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Республики Казахстан по профилактике:
травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей);
потребления табака, алкоголя, ПАВ;
физической активности;
правильное питание |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,
директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., и.о. председателя Комитета административной полиции МВД Милюк А.К., председатель Комитета по гражданской обороне и войсковым частям МЧС
Сыздыков Б.М.  |
2025 год |  |
- |  |
1
комплекс мероприятий |
1
комплекс мероприятий |
1
комплекс мероприятий |
1
комплекс мероприятий |
не требуется |  |  |  |
|
Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (2019 год – 21,5% по результатам национального исследования GATS, проводимого 1 раз в 5 лет)  |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,
НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2025 год |
21,5
% |
- |
- |
- |
- |
- |
19,0
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Поэтапное повышение акциза на табачные изделия  |
вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е., директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2025 год |  |
12,1
% |  |
10,8
% |
9,8
% |
8,9
% |
19,0
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 2. Проведение глобального опроса детей 13-15 лет и взрослых о потреблении табачных изделий (Global Youth Tobacco Study и Global Adult Tobacco Study) для оценки реализуемых мероприятий |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,
председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
- |
- |  |
- |
1
исследование |
1
исследование |  |  |  |  |
|  |
0 |
- |
0 |
0 |
84
млн тенге |
9
млн тенге |
94
млн
 тенге |
БП 070-104,
001-103,
94
млн тенге |  |  |
|
Мероприятие 3. Реализация комплекса мер по сокращению потребления табачных изделий (внедрение 100 % бездымной среды в обществе, контроль за рекламой, запретом курения в общественных местах и другие) |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,
директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е., директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б., директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
- |  |
1
комплекс
мер |
1
комплекс
мер |
1
комплекс
мер |
1
комплекс
мер |  |  |  |  |
|  |
0 |  |
39
млн тенге  |
39
млн
тенге  |
41
млн тенге |
41
млн тенге |
160
млн
тенге |
БП 070-104,
160
млн тенге |  |  |
|
Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,
вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2025 год |
95,7
на 100 тыс населения |
94,3
на 100 тыс населения |  |
93,2
на 100 тыс населения |
92,5
на 100 тыс населения |
91,3
на 100 тыс
населения |
90,0
на 100 тыс населения |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Введение акциза на сахаросодержащие напитки (в эквиваленте цены 0,5 бутылки ССН – 200 тенге) |
вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е.,
директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2025 год |  |
- |  |
- |
20
% |
35
%
  |

45
%
  |  |  |  |  |
|
Мероприятие 2. Разработка национального профиля питательных веществ для ранжирования продуктов питания в соответствии с их составом с целью профилактики неинфекционных заболеваний |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |
2022 год |  |
- |  |
1
методическая рекомендация |
- |
- |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 3. Развитие сети предприятий по здоровому питанию "Здоровые столовые", "Здоровые кафетерии", "Здоровое бистро", "Здоровые магазины" |
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,
НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2025 год |  |
- |  |
5
предприятий |
9
предприятий |
13
предприятий |
17
предприятий |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 4. Разработка и внедрение методических рекомендаций по содержанию соли в продуктах питания и готовой пищевой продукции |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2022 год |  |
- |  |
1
методическая рекомендация |
- |
- |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 5. Разработка и внедрение методических рекомендаций по цветовой маркировке пищевой продукции, информирующей о пищевой ценности, а также позволяющей определить содержание критически значимых для здоровья пищевых веществ, с учетом суточной нормы потребления |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,
НПП "Атамекен" (по согласованию)
  |
2023 год |  |
- |  |
- |
1 методическая рекомендация |
- |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 6. Стимулирование отечественных производителей органического сельского хозяйства в целях оздоровления населения, производства безопасных для здоровья человека продуктов питания |
вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж, директор Департамента агропродовольственных рынков МСХ Тулеутаев Е.Д., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2024 год |  |
- |  |
- |
- |
1
мера |
- |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 7. Проведение эпидемиологического исследования по эпидемиологическому надзору за детским ожирением в рамках инициативы ВОЗ "СОSI" |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |
2024 год |  |
- |  |
- |
- |
1
исследование |
- |  |  |  |  |
|
Мероприятие 8. Проведение исследования по факторам образа жизни школьников, влияющих на их физическое и психическое здоровье, и внедрение приоритетных мер по формированию профилактической среды среди школьников |
вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. |
2022 год |  |
- |  |
1
исследование |
- |
- |
- |  |  |  |  |
|
Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Шалабекова А.Л., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
26
630,7
млн тенге |  |
39
151,8
млн тенге |
18
756,5
млн тенге |
18
764,7
млн тенге |
18
770,1
млн тенге |
122 073,8
млн
тенге |
9 367
млн тенге |
112
706,3
млн тенге |  |
|
Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
31,6
% |
34
% |
4
% |
38
% |
42
% |
46
% |
50
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Открытие спортивных секций во всех областях, городах республиканского значения, столице и крупных районных центрах |
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |

127
000 спортивных секций
  |  |

127 500 спортивных секций |
127
900 спортивных секций |
128 000 спортивных секций |
128 100 спортивных секций |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 2. Введение должности инструктора по спорту в каждом сельском округе
  |

курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |

3 000
чел |  |

3 140
чел |
3 281
чел |
3 420
чел |
3 561
чел |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятие 3. Увеличение количества детско-подростковых (ДПК) и детско-юношеских клубов физической подготовленности (ДЮКФП) до 1000 с охватом опорных сел (2020 год – 579 ДПК, 107 ДЮКФП) |
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
602
ДПК |  |
622
ДПК |
642
ДПК |
680
ДПК |
718
ДПК |  |  |  |  |
|
2025 год |  |
119
ДЮКФП |  |
148
ДЮКФП |
176
ДЮКФП |
233
ДЮКФП |
282
ДЮКФП |  |  |  |  |
|
2025 год |  |
204,8
млн тенге |  |
204,1
млн тенге |
202,4 млн тенге |
210,1 млн тенге |
215,0 млн тенге |
1 036,3 млн
 тенге |  |
1
036,3 млн тенге |  |
|
Мероприятие 4. Создание туристских маршрутов (пеших, конных, велосипедных) на территории государственных национальных природных парков |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
 и.о. председателя Комитета индустрии туризма МКС Сакенов А.М., заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Тургамбаев Д.Г., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
50
туристских маршрутов |
20
туристских маршрутов |
60
туристских маршрутов |
70
туристских маршрутов |
80
туристских маршрутов |
90
туристских маршрутов |
не требуется |  |  |  |
|

Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек |
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
46
% |
49
% |
1
% |
50
% |
51
% |
52
% |
53
% |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1. Увеличение количества спортивных сооружений, в том числе:
стадионов;
физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК);
плавательных бассейнов (ПБ);
других спортивных сооружений, а также создание инфраструктуры в шаговой доступности для физической активности - безопасные беговые и велосипедные дорожки, спортивные зоны |
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
41 352
спортивных сооружений, всего |  |
42 552
спортивных сооружений, всего |
43 748
спортивных сооружений, всего |
44 958
спортивных сооружений, всего |
46 150
спортивных сооружений, всего |  |  |  |  |
|  |
280
стадионов |  |
285
стадионов |
286
стадионов |
288
стадионов |
290
стадионов |  |  |  |  |
|  |
524
ФОК |  |
602
ФОК |
642
ФОК |
670
ФОК |
702
ФОК |  |  |  |  |
|  |
360
ПБ |  |
366
ПБ |
371
ПБ |
376
ПБ |
382
ПБ |  |  |  |  |
|  |
1 000
млн тенге |  |
8 209
млн тенге |  |  |  |
9 209
млн
тенге |
9 209
млн тенге |  |  |
|  |
19
532,1
млн тенге |  |
30
716,7
млн тенге |
18
532,1
млн тенге |
18
532,1
млн тенге |
18
532,1
млн тенге |
105
845,2
млн
тенге |  |
105
845,2
млн тенге |  |
|
Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом |
акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |
11,8
% |
12,7
% |
0,2
% |
12,9
% |
13,2
% |
13,7
% |
14,0
% |  |  |  |  |
|
Мероприятия 1. Создание в спортивных комплексах условий для занятия спортом для взрослых и детей с особыми потребностями |
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
20
% |
20
% |
40
% |
60
% |
80
% |
100
% |
не требуется |  |  |  |
|
Мероприятия 2. Проведение республиканских соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Сапиев С.Ж.,
курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2025 год |  |
14
соревнований |  |
14
соревнований |
14
соревнований |
14
соревнований |
14
соревнований |  |  |  |  |
|  |
69
млн тенге |  |
22
млн тенге  |
22
млн тенге |
23
млн тенге |
23
млн тенге |
159
млн
тенге |
159
млн тенге |  |  |
|
Всего, в том числе |  |  |  |
345 655,0 млн тенге |  |
575 050,6 млн тенге |
745 487,1 млн тенге |
817
499,3 млн тенге |
1 152 814,7 млн тенге |
3 636
506,6
млн
тенге |
2 460 498
млн тенге |
209 274,6 млн тенге |
966 733,8 млн
тенге |
|
РБ |  |  |  |
185 508 млн тенге |  |
332
338
млн
тенге |
469 087 млн тенге |
572
862
млн тенге |
900 703 млн тенге |
2 460 498
млн
тенге |  |  |  |
|
МБ |  |  |  |
60 561,7 млн тенге |  |
80 920,8 млн тенге |
19 526,9 млн тенге |
22 228,5 млн тенге |
26 036,7 млн тенге |
209 274,6 млн
тенге |  |  |  |
|
Внебюджетные средства |  |  |  |
99 585,4 млн тенге |  |
161 791,8 млн тенге |
256 873,0 млн тенге |
222 409,1 млн тенге |
226 074,5 млн тенге |
966 733,8 млн
тенге |  |  |  |

      **Расшифровка** **аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
ДОЗМР |
– |
Департамент охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
МИОР |
– |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
МСХ |
– |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
БП |
– |
бюджетная программа |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
БД |
– |
Бюджетный департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
ВБС |
– |
внебюджетные средства |
|
ДНЧР |
– |
Департамент науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
ДЛП |
– |
Департамент лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
ИСЛО |
– |
информационная система "Лекарственное обеспечение" |
|
ЛС |
– |
лекарственные средства |
|
НЦЭЛС |
– |
РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий"
Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан  |
|
ВОЗ |
– |
Всемирная организация здравоохранения |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МИО |
– |
местные исполнительные органы |
|
МБ |
– |
местный бюджет |
|
МИИР |
– |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
ДИП |
– |
Департамент инвестиционной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
КИЗ |
– |
компенсация инвестиционных затрат |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
РК |
– |
Республика Казахстан  |
|
ОСМС |
– |
обязательное социальное медицинское страхование |
|
ДКОСМС |
– |
Департамент координации ОСМС Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
ДОМП |
– |
Департамент организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
ПМСП |
– |
первичная медико-санитарная помощь |
|
МКС |
– |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
КМФК |
– |
Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
НПА |
– |
нормативно-правовой акт |
|
ПАВ |
– |
психоактивные вещества |
|
РБ |
– |
республиканский бюджет |
|
МИД |
– |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МТИ |
– |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
КСЭК |
– |
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
МЧС |
– |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
ГОБМП |
– |
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МЦРИАП |
– |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МЭГПР |
– |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан